## 招标控制价
2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 79732元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 柒万玖仟柒佰叁拾贰圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2021年04月27日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 79732 | 8800
合 计 |  | 79732 | 8800

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 54151 | 5984
2 | 安装工程 | 25581 | 2816
合 计 |  | 79732 | 8800

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 47377
1.1 | 营业厅改造 | 47377
2 | 措施项目费 | 6774
2.1 | 总价措施项目费 | 6646
2.1.1 | 安全文明施工费 | 5984
2.1.2 | 其他总价措施费 | 52
2.2 | 单价措施项目费 | 128
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 54151
单位工程造价汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 22179
1.1 | 强电工程 | 17248
1.2 | 弱电工程 | 4931
2 | 措施项目费 | 3402
2.1 | 总价措施项目费 | 3128
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2816
2.1.2 | 其他总价措施费 | 24
2.2 | 单价措施项目费 | 274
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 25581

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营业厅改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:240×115×53，水泥实心砖 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙 (3)砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 | m3 | 6.86 | 702.45 |  | 4818.81
2 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:木质门 | 樘 | 2 | 1349.54 |  | 2699.08
3 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)门代号及洞口尺寸:2000×2600 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 1 | 5135.71 |  | 5135.71
4 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:石膏板基层 (2)面层材料品种、规格:乳胶漆饰面，腻子2道 | m2 | 76.73 | 75.36 |  | 5782.37
5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:砖墙 (2)喷刷涂料部位:营业厅 (3)腻子种类:腻子二道 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 | m2 | 176.13 | 33.87 |  | 5965.52
6 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)构件名称:拆除柜子 | m2 | 7.812 | 23.05 |  | 180.07
7 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:内墙 (2)砌体材质:实心砖 | m3 | 4.79 | 150.65 |  | 721.61
8 | 02B001 | 广告牌拆除 | (1)广告牌拆除 | 块 | 1 | 317.16 |  | 317.16
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标单位自行报价考虑 | m3 | 20.41 | 23.14 |  | 472.29
10 | 02B002 | 保护性拆除利旧 | (1)保护性拆除利旧 | 项 | 1 | 634.31 |  | 634.31
11 | 02B003 | 广告牌 | (1)广告牌，2600×400 | 项 | 1 | 451.6 |  | 451.6
12 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面封6mm硅酸钙板 | m2 | 19.41 | 125.48 |  | 2435.57
13 | 011507003001 | 灯箱 | (1)箱体规格:LED广告灯箱 (2)基层材料种类:40mm铝合金边框 (3)面层材料种类:亚克力板 (4)防护材料种类:内 | 个 | 1 | 317.16 |  | 317.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
置LED屏
14 | 011507003002 | 灯箱 | (1)箱体规格:小型成品识别灯箱 (2)基层材料种类:40mm铝合金边框 (3)面层材料种类:亚克力板 (4)防护材料种类:内置LED屏 | 个 | 1 | 317.16 |  | 317.16
15 | 02B004 | 门楣 | (1)门楣 (2)拆除原门楣面层及基层、钢架 (3)25宽镀锌板烤亚光纯白漆收边 (4)铝塑板饰面 (5)18mm夹芯板 (6)不锈钢底座烤漆树脂发光logo (7)30*30镀锌方管底架 (8)5#镀锌角钢架 | 个 | 1 | 6586.3 |  | 6586.3
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)形象墙 (2)龙骨材料种类、规格、中距:3*4木龙骨 (3)隔离层材料种类、规格:40*40方型镀锌钢管，25*25方型镀锌钢管 (4)基层材料种类、规格:18厘高密度板木基层打底，18厘白橡生态板 (5)面层材料品种、规格、颜色:4厘蓝色铝塑板饰面 (6)压条材料种类、规格:LED灯带 | m2 | 16.5 | 297.54 |  | 4909.41
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)电视背板墙、机顶盒测试柜 (2)龙骨材料种类、规格、中距:3*4木龙骨 (3)隔离层材料种类、规格:40*40方型镀锌钢管，25*25方型镀锌钢管 (4)基层材料种类、规格:18厘高密度板木基层打底，18厘白橡生态板 (5)面层材料品种、规格、颜色:4厘蓝色铝塑板饰面 (6)压条材料种类、规格:LED灯带 | m2 | 25.8 | 201.51 |  | 5198.96
18 | 02B005 | 出入隔断柜 | (1)出入隔断柜 | 套 | 1 | 317.16 |  | 317.16
19 | 02B006 | 防撞条 | (1)防撞条 | m | 6.14 | 19.03 |  | 116.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 297.59 | 9.98 |  | 2969.95
21 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 32.9 | 13.7 |  | 450.73
22 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 8.08 | 17.94 |  | 144.96
23 | 030411001004 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤1m) | m | 9 | 37.16 |  | 334.44
24 | 030411004001 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1117.9 | 2.07 |  | 2314.05
25 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 68 | 7.52 |  | 511.36
26 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 25 | 7.35 |  | 183.75
27 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 2 | 14.48 |  | 28.96
28 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 6 | 16.7 |  | 100.2
29 | 030404035001 | 插座 | (1)二加三安全插座 | 个 | 50 | 19.21 |  | 960.5
30 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)日光灯 | 套 | 6 | 50.39 |  | 302.34
31 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)射灯 6W | 套 | 5 | 57.21 |  | 286.05
32 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)筒灯 10W | 套 | 13 | 58.9 |  | 765.7
33 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)有机板面罩灯盘内藏LED灯管(白色) 32W | 套 | 7 | 208.15 |  | 1457.05
34 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)自带电源事故照明灯 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 6 | 123.98 |  | 743.88
35 | 030412004004 | 装饰灯 | (1) 安全出口灯 5W,应急时间≥30min | 套 | 1 | 107.4 |  | 107.4
36 | 030404031001 | 小电器 | (1)10寸吸顶式排气扇 36W | 个/套/台/ | 2 | 199.13 |  | 398.26
37 | 030507014001 | 显示设备 | (1)LED窗口屏 | 台 | 7 | 257.09 |  | 1799.63
38 | 030507014002 | 显示设备 | (1)LED电子广告屏5880mm*410mm | 台 | 1 | 3388.92 |  | 3388.92
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电插座布置系统
39 | 030411001005 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 24.93 | 9.98 |  | 248.8
40 | 030411001006 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 16.33 | 13.7 |  | 223.72
41 | 030411001007 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 35.19 | 17.94 |  | 631.31
42 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)UTP5 | m | 313.22 | 3.51 |  | 1099.4
43 | 030502010001 | 配线架 | (1)弱电配线架 | 个/块 | 1 | 237.37 |  | 237.37
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
44 | 030502012001 | 信息插座 | (1)电话出线座 | 个/块 | 3 | 19.81 |  | 59.43
45 | 030502012002 | 信息插座 | (1)双口网络出线座 | 个/块 | 11 | 39.47 |  | 434.17
46 | 030411006003 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 14 | 17.46 |  | 244.44
光纤布线系统
47 | 030411001008 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 44.83 | 9.98 |  | 447.4
48 | 030502007001 | 光缆 | (1)光纤 | m | 88.01 | 12.82 |  | 1128.29
49 | 030502012003 | 信息插座 | (1)光纤出线口 | 个/块 | 8 | 22.06 |  | 176.48
合 计 | [7 empty] | 69556.03

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
营业厅改造
1 | 安全文明施工费 | 47505 | 12.597 | 5984
2 | 其他总价措施费 | 47505 | 0.11 | 52
3 | 防尘措施费 | 5984 | 10.2 | 610
安装工程
强电工程
1 | 安全文明施工费 | 17486 | 12.599 | 2203
2 | 其他总价措施费 | 17486 | 0.11 | 19
3 | 防尘措施费 | 2203 | 10.2 | 225
弱电工程
1 | 安全文明施工费 | 4867 | 12.595 | 613
2 | 其他总价措施费 | 4867 | 0.11 | 5
3 | 防尘措施费 | 613 | 10.2 | 63
合 计 |  |  |  | 9774

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营业厅改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 34.32 | 3.74 |  | 128.36
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 238.31 |  | 238.31
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 35.77 |  | 35.77
合 计 | [7 empty] | 402.44

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营业厅改造 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010401003002 | 实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:240×115×53，水泥实心砖 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙 (3)砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 | m3 | 6.86 | 304.92 | 244.87 |  | 3.92 | 54.26 | 36.48 |  | 58 | 702.45
1.1 | 10104003 | 实心砖墙(水泥砖墙) | m3 | 6.86 | 304.92 | 244.87 |  | 3.92 | 54.26 | 36.48 |  | 58 | 702.45
2 | 010801002001 | 木质门带套 (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:木质门 | 樘 | 2 | 142.71 | 921.07 |  |  | 104.25 | 70.08 |  | 111.43 | 1349.54
2.1 | 10108005T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) | 樘 | 2 | 142.71 | 921.07 |  |  | 104.25 | 70.08 |  | 111.43 | 1349.54
3 | 010805001001 | 电子感应门 (1)门代号及洞口尺寸:2000×2600 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 1 | 959.44 | 3060.77 |  | 28.02 | 396.73 | 266.7 |  | 424.05 | 5135.71
3.1 | 10108063T | 其他门(电子感应门) | 樘 | 1 | 959.44 | 3060.77 |  | 28.02 | 396.73 | 266.7 |  | 424.05 | 5135.71
4 | 011302001004 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:石膏板基层 (2)面层材料品种、规格:乳胶漆饰面，腻子2道 | m2 | 76.73 | 34 | 25.41 |  |  | 5.82 | 3.91 |  | 6.22 | 75.36
4.1 | 10113071 | 纸面石膏板天棚基层 | m2 | 76.73 | 12.61 | 16.71 |  |  | 2.87 | 1.93 |  | 3.07 | 37.19
4.2 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 76.73 | 21.39 | 8.7 |  |  | 2.95 | 1.98 |  | 3.15 | 38.17
5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 (1)基层类型:砖墙 (2)喷刷涂料部位:营业厅 (3)腻子种类:腻子二道 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 | m2 | 176.13 | 17.99 | 8.7 |  |  | 2.62 | 1.76 |  | 2.8 | 33.87
5.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 176.13 | 17.99 | 8.7 |  |  | 2.62 | 1.76 |  | 2.8 | 33.87
6 | 011614002001 | 柜体拆除 | m2 | 7.812 | 18.17 |  |  |  | 1.78 | 1.2 |  | 1.9 | 23.05
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)构件名称:拆除柜子
6.1 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) | m2 | 7.812 | 18.17 |  |  |  | 1.78 | 1.2 |  | 1.9 | 23.05
7 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)砌体名称:内墙 (2)砌体材质:实心砖 | m3 | 4.79 | 118.75 |  |  |  | 11.64 | 7.82 |  | 12.44 | 150.65
7.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 4.79 | 118.75 |  |  |  | 11.64 | 7.82 |  | 12.44 | 150.65
8 | 02B001 | 广告牌拆除 (1)广告牌拆除 | 块 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
8.1 | 101BC001T | 广告牌拆除 | 块 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
9 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标单位自行报价考虑 | m3 | 20.41 | 0.17 |  |  | 18.07 | 1.79 | 1.2 |  | 1.91 | 23.14
9.1 | 10101154T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 20.41 | 0.17 |  |  | 18.07 | 1.79 | 1.2 |  | 1.91 | 23.14
10 | 02B002 | 保护性拆除利旧 (1)保护性拆除利旧 | 项 | 1 |  | 500 |  |  | 49 | 32.94 |  | 52.37 | 634.31
10.1 | 101BC001T | 地面及柜体保护性拆除利旧 | 项 | 1 |  | 500 |  |  | 49 | 32.94 |  | 52.37 | 634.31
11 | 02B003 | 广告牌 (1)广告牌，2600×400 | 项 | 1 | 154.95 | 199.35 |  | 1.67 | 34.89 | 23.45 |  | 37.28 | 451.6
11.1 | 10115176 | 平面广告牌基层(钢结构 一般) | m2 | 1.04 | 108.59 | 62.21 |  | 1.61 | 16.9 | 11.36 |  | 18.06 | 218.73
11.2 | 10115184T | 灯箱、广告牌面层(不锈钢) | m2 | 1.04 | 40.4 | 129.47 |  |  | 16.65 | 11.19 |  | 17.79 | 215.5
12 | 011210006001 | 其他隔断 (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面封6mm硅酸钙板 | m2 | 19.41 | 58.74 | 39.71 |  | 0.46 | 9.69 | 6.52 |  | 10.36 | 125.48
12.1 | 10112353 | 其他隔断(双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙) | m2 | 19.41 | 58.74 | 39.71 |  | 0.46 | 9.69 | 6.52 |  | 10.36 | 125.48
13 | 011507003001 | 灯箱 (1)箱体规格:LED广告灯箱 (2)基层材料种类:40mm铝合金边框 (3)面层材料种类:亚克力板 (4)防护材料种类:内置LED屏 | 个 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
13.1 | 101BC001T | LED广告灯箱 | 个 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
14 | 011507003002 | 灯箱 (1)箱体规格:小型成品识别灯箱 (2)基层材料种类:40mm铝合金边框 (3)面层材料种类:亚克力板 (4)防护材料种类:内置LED屏 | 个 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
14.1 | 101BC001T | 小型成品识别灯箱 | 个 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
15 | 02B004 | 门楣 (1)门楣 (2)拆除原门楣面层及基层、钢架 (3)25宽镀锌板烤亚光纯白漆收边 (4)铝塑板饰面 (5)18mm夹芯板 (6)不锈钢底座烤漆树脂发光logo (7)30*30镀锌方管底架 (8)5#镀锌角钢架 | 个 | 1 | 3068.97 | 2074.62 |  | 48.44 | 508.73 | 341.97 |  | 543.56 | 6586.3
15.1 | 10115187T | 灯箱、广告牌面层(铝塑板) | m2 | 30.086 | 24.53 | 28.01 |  |  | 5.15 | 3.46 |  | 5.5 | 66.65
15.2 | 10115176T | 平面广告牌基层(钢结构 一般) | m2 | 30.086 | 54.3 | 22.61 |  | 1.61 | 7.69 | 5.17 |  | 8.22 | 99.6
15.3 | 10115226 | 聚氯乙烯字(≤1.0m2 其他面) | 个 | 1 | 85.29 | 132.15 |  |  | 21.31 | 14.33 |  | 22.78 | 275.86
15.4 | 10115220T | 聚氯乙烯字(≤0.2m2 其他面) | 个 | 16 | 38.25 | 26.22 |  |  | 6.32 | 4.25 |  | 6.75 | 81.79
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)形象墙 (2)龙骨材料种类、规格、中距:3*4木龙骨 (3)隔离层材料种类、规格:40*40方型镀锌钢管，25*25方型镀锌钢管 (4)基层材料种类、规格:18厘高密度板木基层打底，18厘白橡生态板 (5)面层材料品种、规格、颜色:4厘蓝色铝塑板饰面 (6)压条材料种类、规格:LED灯带 | m2 | 16.5 | 131.39 | 102.52 |  | 0.61 | 22.99 | 15.46 |  | 24.57 | 297.54
16.1 | 10112217T | 墙面饰面(细木工板基层) | m2 | 16.5 | 23.54 | 26.38 |  | 0.56 | 4.95 | 3.33 |  | 5.29 | 64.05
16.2 | 10112219 | 墙面饰面(木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm) | m2 | 16.5 | 30.62 | 12.45 |  | 0.05 | 4.23 | 2.84 |  | 4.52 | 54.71
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
16.3 | 10112244T | 白色铝塑板 | m2 | 16.5 | 34.97 | 30.26 |  |  | 6.39 | 4.3 |  | 6.83 | 82.75
16.4 | 10115226 | 聚氯乙烯字(≤1.0m2 其他面) | 个 | 1 | 85.29 | 132.15 |  |  | 21.31 | 14.33 |  | 22.78 | 275.86
16.5 | 10115220 | 聚氯乙烯字(≤0.2m2 其他面) | 个 | 16 | 38.25 | 26.22 |  |  | 6.32 | 4.25 |  | 6.75 | 81.79
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)电视背板墙、机顶盒测试柜 (2)龙骨材料种类、规格、中距:3*4木龙骨 (3)隔离层材料种类、规格:40*40方型镀锌钢管，25*25方型镀锌钢管 (4)基层材料种类、规格:18厘高密度板木基层打底，18厘白橡生态板 (5)面层材料品种、规格、颜色:4厘蓝色铝塑板饰面 (6)压条材料种类、规格:LED灯带 | m2 | 25.8 | 89.13 | 69.09 |  | 0.61 | 15.57 | 10.47 |  | 16.64 | 201.51
17.1 | 10112217T | 墙面饰面(细木工板基层) | m2 | 25.8 | 23.54 | 26.38 |  | 0.56 | 4.95 | 3.33 |  | 5.29 | 64.05
17.2 | 10112219 | 墙面饰面(木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm) | m2 | 25.8 | 30.62 | 12.45 |  | 0.05 | 4.23 | 2.84 |  | 4.52 | 54.71
17.3 | 10112244T | 白色铝塑板 | m2 | 25.8 | 34.97 | 30.26 |  |  | 6.39 | 4.3 |  | 6.83 | 82.75
18 | 02B005 | 出入隔断柜 (1)出入隔断柜 | 套 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
18.1 | 101BC001T | 出入隔断柜 | 套 | 1 |  | 250 |  |  | 24.5 | 16.47 |  | 26.19 | 317.16
19 | 02B006 | 防撞条 (1)防撞条 | m | 6.14 |  | 15 |  |  | 1.47 | 0.99 |  | 1.57 | 19.03
19.1 | 101BC001T | 防撞条 | m | 6.14 |  | 15 |  |  | 1.47 | 0.99 |  | 1.57 | 19.03
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 030411001001 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 297.59 | 4.23 | 3.64 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
20.1 | 30412007 | 砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 297.59 | 4.23 | 3.64 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
21 | 030411001002 | 配管 | m | 32.9 | 4.49 | 6.31 |  |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.13 | 13.7
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)砖、混凝土结构暗配 JDG20
21.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 32.9 | 4.49 | 6.31 |  |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.13 | 13.7
22 | 030411001003 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 8.08 | 5.4 | 8.74 |  |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.48 | 17.94
22.1 | 30412009 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 8.08 | 5.4 | 8.74 |  |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.48 | 17.94
23 | 030411001004 | 配管 (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤1m) | m | 9 | 17.5 | 11.79 |  |  | 2.87 | 1.93 |  | 3.07 | 37.16
23.1 | 30412232T | 金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤1m) | m | 9 | 17.5 | 11.79 |  |  | 2.87 | 1.93 |  | 3.07 | 37.16
24 | 030411004001 | 配线 (1)穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1117.9 | 0.9 | 0.73 |  |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 2.07
24.1 | 30413005T | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m单线 | 1117.9 | 0.9 | 0.73 |  |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 2.07
25 | 030411006001 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 68 | 3.67 | 2.26 |  |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.62 | 7.52
25.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 68 | 3.67 | 2.26 |  |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.62 | 7.52
26 | 030411006002 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 25 | 3.44 | 2.35 |  |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.61 | 7.35
26.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 25 | 3.44 | 2.35 |  |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.61 | 7.35
27 | 030404034001 | 照明开关 (1)单联单控开关 | 个 | 2 | 6.34 | 5.07 |  |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.2 | 14.48
27.1 | 30414284 | 单联单控开关 | 套 | 2 | 6.34 | 5.07 |  |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.2 | 14.48
28 | 030404034002 | 照明开关 (1)双联单控开关 | 个 | 6 | 6.34 | 6.82 |  |  | 1.29 | 0.87 |  | 1.38 | 16.7
28.1 | 30414284 | 双联单控开关 | 套 | 6 | 6.34 | 6.82 |  |  | 1.29 | 0.87 |  | 1.38 | 16.7
29 | 030404035001 | 插座 (1)二加三安全插座 | 个 | 50 | 7.55 | 7.59 |  |  | 1.48 | 1 |  | 1.59 | 19.21
29.1 | 30414307 | 二加三安全插座 | 套 | 50 | 7.55 | 7.59 |  |  | 1.48 | 1 |  | 1.59 | 19.21
30 | 030412005001 | 荧光灯 (1)日光灯 | 套 | 6 | 15.45 | 24.27 |  |  | 3.89 | 2.62 |  | 4.16 | 50.39
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
30.1 | 30414204 | 日光灯 | 套 | 6 | 15.45 | 24.27 |  |  | 3.89 | 2.62 |  | 4.16 | 50.39
31 | 030412004001 | 装饰灯 (1)射灯 6W | 套 | 5 | 8.23 | 36.87 |  |  | 4.42 | 2.97 |  | 4.72 | 57.21
31.1 | 30414166 | 射灯 6W | 套 | 5 | 8.23 | 36.87 |  |  | 4.42 | 2.97 |  | 4.72 | 57.21
32 | 030412004002 | 装饰灯 (1)筒灯 10W | 套 | 13 | 14.9 | 31.53 |  |  | 4.55 | 3.06 |  | 4.86 | 58.9
32.1 | 30414163 | 筒灯 10W | 套 | 13 | 14.9 | 31.53 |  |  | 4.55 | 3.06 |  | 4.86 | 58.9
33 | 030412005002 | 荧光灯 (1)有机板面罩灯盘内藏LED灯管(白色) 32W | 套 | 7 | 18.01 | 146.06 |  |  | 16.08 | 10.81 |  | 17.19 | 208.15
33.1 | 30414207 | 有机板面罩灯盘内藏LED灯管(白色) 32W | 套 | 7 | 18.01 | 146.06 |  |  | 16.08 | 10.81 |  | 17.19 | 208.15
34 | 030412004003 | 装饰灯 (1)自带电源事故照明灯 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 6 | 18.45 | 79.27 |  |  | 9.58 | 6.44 |  | 10.24 | 123.98
34.1 | 30414156 | 自带电源事故照明灯 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 6 | 18.45 | 79.27 |  |  | 9.58 | 6.44 |  | 10.24 | 123.98
35 | 030412004004 | 装饰灯 (1) 安全出口灯 5W,应急时间≥30min | 套 | 1 | 18.45 | 66.2 |  |  | 8.3 | 5.58 |  | 8.87 | 107.4
35.1 | 30414156 | 安全出口灯 5W,应急时间≥30min | 套 | 1 | 18.45 | 66.2 |  |  | 8.3 | 5.58 |  | 8.87 | 107.4
36 | 030404031001 | 小电器 (1)10寸吸顶式排气扇 36W | 个/套/台/ | 2 | 60.36 | 96.61 |  |  | 15.38 | 10.34 |  | 16.44 | 199.13
36.1 | 30415073 | 10寸吸顶式排气扇 36W | 台 | 2 | 60.36 | 96.61 |  |  | 15.38 | 10.34 |  | 16.44 | 199.13
37 | 030507014001 | 显示设备 (1)LED窗口屏 | 台 | 7 | 55.58 | 129.26 |  | 17.81 | 19.86 | 13.35 |  | 21.23 | 257.09
37.1 | 30506211 | LED窗口屏 | 块 | 7 | 55.58 | 129.26 |  | 17.81 | 19.86 | 13.35 |  | 21.23 | 257.09
38 | 030507014002 | 显示设备 (1)LED电子广告屏5880mm*410mm | 台 | 1 | 333.49 | 2317.27 |  | 20.56 | 261.79 | 175.99 |  | 279.82 | 3388.92
38.1 | 30506210 | LED电子广告屏5880mm*410mm | m2 | 1 | 333.49 | 2317.27 |  | 20.56 | 261.79 | 175.99 |  | 279.82 | 3388.92
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
弱电插座布置系统
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
39 | 030411001005 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 24.93 | 4.23 | 3.64 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
39.1 | 30412007 | 砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 24.93 | 4.23 | 3.64 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
40 | 030411001006 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 16.33 | 4.49 | 6.31 |  |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.13 | 13.7
40.1 | 30412008 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 16.33 | 4.49 | 6.31 |  |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.13 | 13.7
41 | 030411001007 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 35.19 | 5.4 | 8.74 |  |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.48 | 17.94
41.1 | 30412009 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 35.19 | 5.4 | 8.74 |  |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.48 | 17.94
42 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)UTP5 | m | 313.22 | 1.44 | 1.3 |  | 0.03 | 0.27 | 0.18 |  | 0.29 | 3.51
42.1 | 30502021 | UTP5 | m | 313.22 | 1.44 | 1.3 |  | 0.03 | 0.27 | 0.18 |  | 0.29 | 3.51
43 | 030502010001 | 配线架 (1)弱电配线架 | 个/块 | 1 | 88.93 | 112.25 | 100 |  | 9.92 | 6.67 |  | 19.6 | 237.37
43.1 | 30502041 | 弱电配线架 | 架 | 1 | 88.93 | 112.25 | 100 |  | 9.92 | 6.67 |  | 19.6 | 237.37
44 | 030502012001 | 信息插座 (1)电话出线座 | 个/块 | 3 | 6.67 | 8.94 |  |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.64 | 19.81
44.1 | 30502056 | 电话出线座 | 个 | 3 | 6.67 | 8.94 |  |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.64 | 19.81
45 | 030502012002 | 信息插座 (1)双口网络出线座 | 个/块 | 11 | 10 | 21.11 |  |  | 3.05 | 2.05 |  | 3.26 | 39.47
45.1 | 30502057 | 双口网络出线座 | 个 | 11 | 10 | 21.11 |  |  | 3.05 | 2.05 |  | 3.26 | 39.47
46 | 030411006003 | 接线盒 (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 14 | 10.9 | 2.86 |  |  | 1.35 | 0.91 |  | 1.44 | 17.46
46.1 | 30502052 | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 14 | 10.9 | 2.86 |  |  | 1.35 | 0.91 |  | 1.44 | 17.46
光纤布线系统
47 | 030411001008 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 44.83 | 4.23 | 3.64 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
47.1 | 30412007 | 砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 44.83 | 4.23 | 3.64 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
48 | 030502007001 | 光缆 | m | 88.01 | 1.33 | 8.74 |  | 0.03 | 0.99 | 0.67 |  | 1.06 | 12.82
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)光纤
48.1 | 30502024 | 光纤 | m | 88.01 | 1.33 | 8.74 |  | 0.03 | 0.99 | 0.67 |  | 1.06 | 12.82
49 | 030502012003 | 信息插座 (1)光纤出线口 | 个/块 | 8 | 3.33 | 14.06 |  |  | 1.7 | 1.15 |  | 1.82 | 22.06
49.1 | 30502059 | 光纤出线口 | 个 | 8 | 3.33 | 14.06 |  |  | 1.7 | 1.15 |  | 1.82 | 22.06

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营业厅改造 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 34.32 | 2.16 | 0.3 | 0.49 | 0.29 | 0.19 |  | 0.31 |  | 3.74
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 34.32 | 2.16 | 0.3 | 0.49 | 0.29 | 0.19 |  | 0.31 |  | 3.74
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 65.16 | 121.02 |  | 18.62 | 13.03 |  | 20.48 |  | 238.31
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 186.181 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 9.78 | 18.16 |  | 2.79 | 1.96 |  | 3.07 |  | 35.77
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 27.943 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 25145.27
二 |  | 材料
1 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 2.716 | 5.13 | 13.93
2 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 11.207 | 4.867 | 54.55
3 | 01290940 | 不锈钢板 |  | m2 | 1.102 | 120.91 | 133.29
4 | 01290950 | 不锈钢板 | δ1.2 | m2 | 1.6 | 145.09 | 232.14
5 | 01291110 | 镀锌薄钢板 | 综合 | kg | 6.169 | 4.69 | 28.93
6 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.236 | 5.29 | 11.83
7 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 45.84 | 0.06 | 2.75
8 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 51.444 | 0.12 | 6.17
9 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 7.004 | 0.19 | 1.33
10 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 5.575 | 0.23 | 1.28
11 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 120.64 | 0.35 | 42.22
12 | 03015580 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 100.251 | 1.12 | 112.28
13 | 03030010 | 不锈钢门夹 |  | m | 3.6 | 80.28 | 289.01
14 | 03030120 | 不锈钢门合页 |  | 片 | 4.04 | 13.27 | 53.61
15 | 03030170 | 单开门锁 |  | 把 | 2 | 47.01 | 94.02
16 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 | 2 | 17.7 | 35.4
17 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.406 | 5.13 | 2.08
18 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.077 | 6.55 | 0.5
19 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 11.61 | 0.23 | 2.67
20 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 48.4 | 0.04 | 1.94
21 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 3.198 | 0.98 | 3.13
22 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 2.236 | 42.48 | 94.98
23 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 66.047 | 0.425 | 28.07
24 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 206.699 | 0.425 | 87.85
25 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.13 | 155.34 | 20.18
26 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1.403 | 126.21 | 177.03
27 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.25 | 97.09 | 24.27
28 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.15 | 29.01 | 4.34
29 | 04130350 | 水泥砖 | 240×115×53 | 块 | 3803.184 | 0.37 | 1407.18
30 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 0.736 | 550 | 404.81
31 | 05030060 | 杉枋材 |  | m3 | 0.352 | 220 | 77.44
32 | 05030060 | 杉枋材 |  | m3 | 0.012 | 550 | 6.69
33 | 05090050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | m2 | 44.415 | 25 | 1110.38
34 | 06050040 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 5.2 | 97.35 | 506.22
35 | 09010040 | 纸面石膏板 | 1220×2440×9 | m2 | 88.24 | 14.16 | 1249.47
36 | 09130010 | 铝塑板 | 4厚 | m2 | 78.12 | 25 | 1953.01
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 09190010 | 硅酸钙板 | 6厚 | m2 | 40.761 | 8 | 326.09
38 | 10010250 | 轻钢竖龙骨 | 75×50 | m | 36.879 | 5.13 | 189.19
39 | 10010260 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 21.351 | 4.96 | 105.9
40 | 10130120 | 镀锌槽型吊码 | 单边 δ=3 | 个 | 14.42 | 4.42 | 63.74
41 | 11010490 | 成品装饰单开木门及门套 | 900×2100（复合） | 樘 | 2 | 800 | 1600
42 | 11190010 | 电子感应自动门 |  | 套 | 1 | 1800 | 1800
43 | 12030430 | 铝合金压条 | 综合 | m | 44.631 | 2.5 | 111.58
44 | 12150020 | 地面及柜体保护性拆除利旧 |  | 项 | 1 | 500 | 500
45 | 12150020 | 广告牌拆除 |  | 块 | 1 | 250 | 250
46 | 12150020 | LED广告灯箱 |  | 个 | 1 | 250 | 250
47 | 12150020 | 小型成品识别灯箱 |  | 个 | 1 | 250 | 250
48 | 12150020 | 出入隔断柜 |  | 套 | 1 | 250 | 250
49 | 12150020 | 防撞条 |  | m | 6.14 | 15 | 92.1
50 | 12390160 | 聚氯乙烯字 | 0.2m2以内 | 个 | 32.32 | 25 | 808
51 | 12390180 | 聚氯乙烯字 | 1.0m2以内 | 个 | 2.02 | 128.21 | 258.98
52 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 29.382 | 10.88 | 319.68
53 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 516.138 | 1.5 | 774.21
54 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 70.32 | 14.96 | 1051.99
55 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 5.59 | 8.67 | 48.46
56 | 14350840 | 发泡剂 | 750ml | 支 | 2 | 10.17 | 20.34
57 | 14410080 | 玻璃胶 | 310g | 支 | 7 | 11 | 77
58 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 0.302 | 5.532 | 1.67
59 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 50.707 | 3.82 | 193.7
60 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG25 | m | 44.568 | 5.15 | 229.53
61 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG16 | m | 378.371 | 1.5 | 567.56
62 | 17090110 | 镀锌方钢管 | 30*30*1.5 | kg | 324.219 | 1.55 | 502.54
63 | 17190001 | 金属软管 | DN15 | m | 9.27 | 1 | 9.27
64 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 24.102 | 2.04 | 49.17
65 | 18250270 | 金属软管卡 | DN15 | 个 | 26.496 | 0.09 | 2.38
66 | 25000020 | 日光灯 |  | 套 | 6.06 | 21.5 | 130.29
67 | 25000020 | 射灯 | 6W | 套 | 5.05 | 35 | 176.75
68 | 25000020 | 筒灯 | 10W | 套 | 13.13 | 30 | 393.9
69 | 25000020 | 有机板面罩灯盘内藏LED灯管(白色) | 32W | 套 | 7.07 | 116 | 820.12
70 | 25000020 | 自带电源事故照明灯 | 2X5W,应急时间≥30min | 套 | 6.06 | 75.12 | 455.23
71 | 25000020 | 安全出口灯 | 5W,应急时间≥30min | 套 | 1.01 | 62.18 | 62.8
72 | 26050260 | 单联单控开关 |  | 个 | 2.04 | 3.49 | 7.12
73 | 26050260 | 双联单控开关 |  | 个 | 6.12 | 5.2 | 31.82
74 | 26410001 | 电话出线座 |  | 个 | 3.03 | 8.67 | 26.27
75 | 26410001 | 双口网络出线座 |  | 个 | 11.11 | 20.72 | 230.2
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 26410001 | 光纤出线口 |  | 个 | 8.08 | 13.78 | 111.34
77 | 26410370 | 二加三安全插座 |  | 套 | 51 | 5.96 | 303.96
78 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.354 | 4.42 | 14.82
79 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 1296.764 | 0.5 | 648.38
80 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 70.232 | 1.66 | 116.59
81 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 89.815 | 2.95 | 264.95
82 | 28250001 | 光纤 |  | m | 89.77 | 8.55 | 767.54
83 | 28270120 | UTP5 |  | m | 328.881 | 1.2 | 394.66
84 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 171.631 | 0.05 | 8.58
85 | 29060800 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 6.707 | 0.16 | 1.07
86 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 125.665 | 0.05 | 6.28
87 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 38.57 | 0.44 | 16.97
88 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 7.21 | 1.72 | 12.4
89 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 109 | 2.14 | 233.26
90 | 29170140 | 镀锌地线夹 | 15 | 套 | 326.798 | 1.55 | 506.54
91 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 40.566 | 1.72 | 69.77
92 | 29170160 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 35.654 | 3.1 | 110.53
93 | 33010180 | 镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈) | φ8 | 根 | 14.7 | 6.16 | 90.55
94 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.205 | 2.92 | 0.6
95 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.113 | 8.55 | 0.97
96 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.003 | 1113 | 3.82
97 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 29.525 | 1 | 29.53
98 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 893.388 | 1 | 893.39
99 | 49011002 | LED电子广告屏5880mm*410mm |  | m2 | 1 | 2289.5 | 2289.5
100 | 49011003 | LED窗口屏 |  | 块 | 7 | 120 | 840
101 | 50350010 | 10寸吸顶式排气扇 | 36W | 台 | 2 | 95 | 190
102 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 1.426 | 189.282 | 269.82
三 |  | 设备
1 | 49011001 | 弱电配线架 |  | 架 | 1 | 100 | 100
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.713 | 6.03 | 4.3
2 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 2.506 | 5.51 | 13.81
3 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 2.4 | 10.24 | 24.58
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.197 | 136.64 | 26.9
5 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.041 | 404.26 | 16.65
6 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.833 | 442.94 | 368.85
7 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.089 | 24.13 | 2.14
8 | 99210010 | 木工圆锯机 | 直径600mm | 台班 | 0.044 | 32.5 | 1.42
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
9 | 99210040 | 木工平刨床 | 刨削宽度300mm | 台班 | 0.342 | 10.11 | 3.46
10 | 99250040 | 交流弧焊机 | 容量42kVA | 台班 | 0.405 | 112 | 45.32
11 | 99370040 | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 0.4 | 288.68 | 115.47
12 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.689 | 34.44 | 23.75
13 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 36.947 | 1 | 36.95

## 承包人提供的主要材料和设备清单(招标)
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：2021年度泉州台商投资区分公司营业厅改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
累计比例： | [7 empty] | 0